| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Анализ проведения ГИА-9 в 2020 году |
| I. | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 в 2020 году в форме промежуточной аттестации |  |  |
| 1.1. | Сбор и обработка результатов проведения ГИА-9 в форме промежуточной аттестации | июнь-август 2020 года | Зам. директора по УВР Кукшенева И.В. |
| 1.2. | Мониторинг основных результатов ГИА -9: - по участникам ГИА в разрезе ОУ и учебных предметов; - по доле участников ГИА, справившихся с заданиями и преодолевших минимальный порог, установленный Рособрнадзором, ДОиН КО; - по среднему баллу; - по количеству участников ГИА, получивших максимальные баллы. | июнь- август 2020 года | Зам. директора по УВР Кукшенева И.В. |
| 1.3. | Подготовка отчётных материалов о проведении ГИА-9 в форме промежуточной аттестации по формам ГУ ОЦМКО, НМЦ | июль-август 2020 года | Зам. директора по УВР Кукшенева И.В. |
| 1.4. | Подготовка аналитической справки о результатах ГИА-9 в 2020 году в форме промежуточной аттестации. | июнь-июль 2020 года | Зам. директора по УВР Кукшенева И.В. |
| II. | Представление итогов проведения ГИА-9 с анализом проблем и постановкой задач |  |  |
| 2.1. | Обсуждение на педагогическом августовском педсовете результатов ГИА-9 и вопросов по повышению качества сдачи ОГЭ с учётом результатов ГИА-9 в 2020 году. | август 2020 года | Зам. директора по УВР Кукшенева И.В. |
| 2.2. | Участие в работе штаба, вебинарах, совещаниях с руководителями ОУ, заместителями руководителей по УВР по итогам ГИА-9 в 2020 году. | август – сентябрь 2020 года | Директор Т.В. Зенова |
| 2.3. | Участие в расширенном заседании Коллегии управления образования администрации г. Кемерово по итогам проведения ГИА в 2020 году. | октябрь – ноябрь 2020 года | Директор Т.В. Зенова |
|  | Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |
| III. | Организация работы с выпускниками 9 классов по подготовке их к сдаче ГИА в 2021 году |  |  |
| 3.1. | Реализация обучения на основе построения индивидуальной образовательной траектории, выявление и корректировка типичных и индивидуальных затруднений у выпускников 9-х классов по различным предметам в рамках уроков. Контроль за проведением уроков, анализ уроков. | по отдельному графику | Зам. директора по УВР Кукшенева И.В. Учителя-предметники |
| 3.2. | Организация дополнительной работы с выпускниками 9-х классов в рамках консультационных групповых и индивидуальных занятий по материалам с сайта ФИПИ и «Решу ОГЭ» по всем учебным предметам. Контроль за проведением консультационных групповых и индивидуальных занятий. | по отдельному графику | Зам. директора по УВР Кукшенева И.В. Учителя-предметники |
| 3.3. | Проведение индивидуальных консультаций для обучающихся по темам, которые вызвали наибольшие затруднения на добровольном диагностическом, муниципальном, районном и административном контрольном тестировании по всем учебным предметам с целью устранения пробелов в знаниях по материалам с сайта ФИПИ и «Решу ОГЭ». | по отдельному графику | Зам. директора по УВР Кукшенева И.В. Учителя-предметники |
| 3.4. | Выявление обучающихся «группы риска» для индивидуальной подготовки к ОГЭ -2021. Разработка и реализация планов индивидуальной подготовки к ГИА по русскому языку, математике и предметам по выбору обучающихся «группы риска». | в течение учебного года | Зам. директора по УВР Кукшенева И.В. Учителя-предметники |
| 3.5. | Анкетирование обучающихся 9-х классов по выбору экзаменов на ГИА. Сбор уточненных данных о выборе экзаменов выпускниками 9 классов на ОГЭ/ГВЭ. | сентябрь – январь 2020-2021 уч. года | Зам. директора по УВР Кукшенева И.В. Классные руководители |
| 3.6. | Выявление среди обучающихся 9-х классов лиц с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов. Сбор копий документов личности выпускников 9-х классов для формирования электронной базы данных. | сентябрь – декабрь 2020 | Зам. директора по УВР Кукшенева И.В. Классные руководители |
| 3.7. | Ознакомление выпускников с правилами заполнения бланков ответов и проведение работы по тренировке заполнения бланков ответов №1 и №2. | в течение учебного года | Зам. директора по УВР Кукшенева И.В. Учителя-предметники |
| 3.8. | Осуществление психолого-педагогического сопровождения выпускников 9-х классов и их родителей (законных представителей). Консультации по вопросам снижения эмоционального напряжения и повышения стрессоустойчивости в период экзаменов. Размещение на сайте лицея рекомендаций «Помощь ребенку в период подготовки к ГИА». | по отдельному графику | Психолог Коос Е.В. |
| IV. | Организация работы с учителями общеобразовательных предметов, по которым проводятся ГИА-9 по отдельному плану КРИПК и ПРО, НМЦ и плану ВШК МБОУ «Лицей №89» |  |  |
| 4.1. | Участие в семинарах и консультациях для учителей – предметников, работающих в 9-х классах, классных руководителей по обеспечению информационной поддержки проведения ГИА-9, по вопросам подготовки выпускников к ГИА-9 в форме ОГЭ по отдельному плану НМЦ | в течение учебного года | Зам. директора по УВР Кукшенева И.В., Войцеховская О.С. |
| 4.2. | Курсовая подготовка и повышение квалификации учителей-предметников в НМЦ и КРИПК и ПРО | в течение учебного года | Зам. директора по УВР Войцеховская О.С. |
| 4.3. | Участие в независимом тестировании педагогов-предметников, реализующих образовательные программы основного общего образования (на добровольной основе) в форме ОГЭ, проводимом НМЦ и ГУ «ОЦМКО». Анализ результатов тестирования педагогов. | по отдельному графику | Зам. директора по УВР Войцеховская О.С. Учителя-предметники |
| 4.4. | Подготовка и проведение совещаний в лицее для педагогов по вопросам, связанных с организацией и проведением ГИА-9 в форме ОГЭ, повышения качества сдачи ОГЭ с учетом результатов независимой оценки качества образования. | в течение учебного года | Зам. директора по УВР Кукшенева И.В. |
| 4.5. | Проведение комплексно-обобщающего контроля 9-х классов в лицее. Совещание при директоре по итогам комплексно-обобщающего контроля 9-х классов. | февраль – март 2021г. | Директор Зенова Т.В. Зам. директора по УВР Кукшенева И.В. , Войцеховская О.С. |
| V. | Проведение процедуры независимой оценки качества образования |  |  |
| 5.1. | Участие в апробации различных моделей проведения ГИА | в течение учебного года | Зам. директора по УВР Кукшенева И.В. |
| 5.2. | Участие в добровольном диагностическом тестировании обучающихся 9 классов по русскому языку, математике и предметам по выбору в форме ОГЭ, проводимом ГУ «ОЦМКО». Анализ результатов. Выявление учащихся «группы риска». | ноябрь-март 2020-2021 уч. года | Зам. директора по УВР Кукшенева И.В. |
| 5.3 | Участие обучающихся во всероссийских проверочных работах. Анализ результатов. Выявление учащихся «группы риска». | в течение учебного года | Зам. директора по УВР Кукшенева И.В. |
| 5.4 | Участие в региональных комплексных контрольных работах. Анализ результатов. Выявление учащихся «группы риска». | в течение учебного года | Зам. директора по УВР Кукшенева И.В. |
| 5.5 | Подготовка и проведение тестирования обучающихся 9 классов по математике в форме ОГЭ в лицее. Анализ результатов. Выявление учащихся «группы риска». | октябрь 2020 г. | зам. директора по УВР Кукшенева И.В |
| 5.6. | Подготовка и проведение муниципального тестирования обучающихся 9 классов по математике в форме ОГЭ. Анализ результатов. Выявление учащихся «группы риска». | март-апрель 2021 г. | Зам. директора по УВР Кукшенева И.В |
| 5.7. | Проведение административных контрольных тестов по темам, входящих в кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников 9-х классов по русскому языку, математике и предметам по выбору по материалам с сайта ФИПИ. Мониторинг и анализ результатов. Выявление учащихся «группы риска». | ноябрь – апрель 2020-2021 уч. года (каждая 3-я неделя месяца) | Зам. директора по УВР Кукшенева И.В |
| Издание распорядительных документов по подготовке и проведению ГИА-9 |
| VI. | Подготовка приказов по организации и проведению ГИА-9 в соответствии с федеральными, региональными и муниципальными нормативными правовыми актами |  |  |
|  | Организация работы по подготовке лиц, привлекаемых к подготовке участников ГИА-9 |
| VII. | Организация работы с административными работниками ОУ по вопросам качества образования и проведения ГИА (директор ОУ, заместители директора ОУ по УВР) |  |  |
| 7.1. | Участие в совещании (для директоров ОУ) по вопросам организации и проведения ГИА, независимых процедур оценки качества образования | в течение учебного года | НМЦ, Директор Т.В. Зенова |
| 7.2. | Участие в штабах ГИА (для заместителей директоров по УВР) ”Анализ проблем при организации и проведении ГИА-9 в 2020 году. Планирование работы по организации ГИА-9 в 2021 году” | сентябрь-октябрь 2020 г | НМЦ, Зам. директора по УВР Кукшенева И.В |
| 7.3. | Участие в вебинарах (для заместителей директоров по УВР) ”Нормативно-правовое сопровождение ГИА-9 в 2021 году”, «Актуальные вопросы по организации и проведению ГИА в 2021 году» | в течение учебного года | НМЦ, Зам. директора по УВР Кукшенева И.В |
| 7.4. | Участие в семинаре (вебинаре) для заместителей директоров по УВР ”Организация и проведение устного собеседования по русскому языку” | январь 2021 г | НМЦ, Зам. директора по УВР Кукшенева И.В |
| 7.5 | Участие в вебинарах (для заместителей директоров по УВР) «Организация и проведение независимых процедур оценки качества образования обучающихся в 2020-2021 учебном году», «Организация ВПР в 2021 году». | в течение учебного года | НМЦ, Зам. директора по УВР Кукшенева И.В |
| 7.6. | Проведение мониторингового исследования удовлетворённости подготовкой к ГИА выпускников 9 классов и их родителей (законных представителей), организованной в лицее. | январь 2021 г | НМЦ, Зам. директора по УВР Кукшенева И.В |
| VIII. | Организация работы с педагогическими работниками ОУ и родителями (классные руководители, психологи) по отдельному плану НМЦ и плану СППС МБОУ «Лицей №89» |  |  |
| 8.1. | Участие в вебинарах и консультациях для классных руководителей 9-х классах по обеспечению информационной поддержки проведения ГИА-9, по вопросам подготовки выпускников к ГИА-9 в форме ОГЭ по отдельному плану НМЦ | в течение учебного года | НМЦ, классные руководители, зам. директора по УВР Кукшенева И.В. |
| 8.2. | Выступление педагога-психолога на педагогическом совете в лицее по темам: “О стрессоустойчивости подростков“, “Профилактика суицида“ и др. | по отдельному графику | Психолог Коос Е.В. |
| 8.3. | Выступление психолога на родительских собраниях в лицее по темам: “Организация режима дня ребенка в ходе подготовки к ГИА“, “Как помочь ребенку психологически подготовиться к сдаче экзамена“, “Установка на успех“, «Универсальные рецепты для успешной сдачи ОГЭ» | по отдельному графику | Психолог Коос Е.В. |
| 7.4 | Консультационная помощь психолога (по запросам) обучающимся, родителям (законным представителям) и педагогическим работникам по плану социально-психолого-педагогической службы | по отдельному графику | Психолог Коос Е.В.. |
| IХ. | Подготовка специалистов для организации и проведения ГИА-2021 |  |  |
| 9.1. | Участие в работе семинара (вебинара) ”Организация работы с РИС ГИА-9 в 2020-2021 учебном году” | ноябрь 2020 г | НМЦ, Зам. директора по УВР Кукшенева И.В |
| 9.2. | Участие в тематической консультации ”Организация работы по формированию БД с выбором предметов участников ОГЭ” | январь 2021 г | НМЦ Зам. директора по УВР Кукшенева И.В |
| 9.3. | Участие в работе вебинара “Формирование БД работников ППЭ на ГИА-9“ | январь 2021г | НМЦ, Зам. директора по УВР Кукшенева И.В |
| 9.4. | Участие в работе вебинара (для специалистов ТБ по лабораторным работам на ОГЭ по физике) “Технология проведения практической части ОГЭ по физике“ | апрель 2021 г | НМЦ, Учитель физики Елисеева Е.Л. |
| 9.5. | Участие в работе вебинара (для технических специалистов на ОГЭ по информатике и ИКТ) “Технология проведения практической части ОГЭ по информатике и ИКТ“ | апрель 2021 г | НМЦ, Учитель информатики Касьянова Н.Г. |
| 9.6. | Участие в работе семинара (для технических специалистов на ОГЭ по иностранному языку “Говорение“) “Технология проведения устной части ОГЭ по иностранному языку“ | апрель 2021 г | НМЦ, Учитель информатики Касьянова Н.Г. |
| 9.7. | Участие в работе семинара (вебинара) “Организация работы ППЭ в период проведения ОГЭ/ГВЭ“ | апрель 2021 г | НМЦ, Зам. директора по УВР Кукшенева И.В |
| 9.8 | Подготовка и обучение экспертов (учителя русского языка), организаторов-собеседников для проведения итогового собеседования по русскому языку | Январь 2021 | Зам. директора по УВР Кукшенева И.В |
|  | Организационное сопровождение ГИА-2021 |
| X. | Техническое и лабораторное обеспечение ГИА в 2020-2021 в учебном году |  |  |
| 10.1. | Работа по обеспечению информационной безопасности при работе с РИС: утверждёние списка пользователей РИС на уровне ОУ | ноябрь 2020 г | Директор Зенова Т.В. Зам. директора по УВР Кукшенева И.В Учитель информатики Касьянова Н.Г. |
| 10.2. | Работа по обеспечению видеонаблюдения в ППЭ на ОГЭ | май-сентябрь 2020 г | Директор Зенова Т.В. |
| 10.3 | Обеспечение ППЭ техническим оборудованием для проведения устного собеседования по русскому языку (ноутбук, колонки, микрофон) | февраль 2021 г. | Директор Зенова Т.В. |
| 10.4. | Обеспечение ППЭ техническим оборудованием для проведения ОГЭ по русскому языку (прослушивание участниками диска с изложением) | май-июнь 2021 г | Директор Зенова Т.В. |
| XI. | Техническое дооснащение ППЭ |  |  |
| 11.1. | Приобретение расходных материалов и канцелярских товаров | апрель 2021 г | Директор Зенова Т.В. |
| XII. | Подготовка и организация работы общественных и онлайн наблюдателей |  |  |
| 12.1. | Формирование базы данных общественных и онлайн наблюдателей | февраль 2021 г | Зам. директора по УВР Кукшенева И.В |
| 12.2. | Сбор заявлений и выдача удостоверений общественным наблюдателям | май, сентябрь 2021 г | Зам. директора по УВР Кукшенева И.В |
| 12.3. | Организация участия общественных наблюдателей в дистанционном обучении | апрель-май 2021 г | Зам. директора по УВР Кукшенева И.В. |
| XIII. | Проведение ГИА по образовательным программам основного общего образования |  |  |
| 13.1. | Формирование и ведение РИС ОГЭ/ГВЭ (в соответствии с графиком Рособрнадзора). Формирование БД: |  | Зам. директора по УВР Кукшенева И.В Учитель информатики Касьянова Н.Г. |
|  | внесение сведений о ОУ, выпускниках текущего года; внесение сведений о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде; | Декабрь 2020 г.- февраль 2021 г |  |
|  | внесение сведений об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА; | январь, февраль 2021 г |  |
|  | отнесение участника ГИА к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов или инвалидов; внесение сведений о наличии допуска к прохождению ГИА; | в течение 2 дней со дня получения сведений |  |
|  | внесение сведений о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, общественные наблюдатели). | март 2021 г |  |
| 13.2 | Организация ознакомления участников ГИА-9 с результатами ГИА. | в день получения протоколов | Зам. директора по УВР Кукшенева И.В |
| 13.3 | Организация приёма апелляций участников ГИА-9 о несогласии с выставленными баллами. | в сроки работы КК | Зам. директора по УВР Кукшенева И.В |
| XIV | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку |  |  |
| 14.1 | Внесение сведений в РИС об участниках собеседования по русскому языку. Проведение итогового собеседования по русскому языку. | Январь, февраль 2021 г. | Зам. директора по УВР Кукшенева И.В |
| Информационное сопровождение ГИА-9 |
| ХV | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 участников ГИА, их родителей |  |  |
| 15.1. | Проведение общешкольного собрания родителей и учащихся 9-х классов по вопросам ГИА-9 (нормативно-правовая база ГИА в 2020 -2021 уч. г., результаты ГИА 2020 года, выступление психолога с рекомендациями по подготовке к ГИА-9). | Сентябрь 2020 | Директор Зенова Т.В. Зам. директора по УВР Кукшенева И.В. Коос Е.В. |
| 15.2. | Информирование учащихся 9-х классов по вопросам подготовки к ГИА и выбора экзаменов по учебным предметам (нормативные документы, официальные сайты, цели, содержание, особенности подготовки и проведения ГИА в форме ОГЭ/ГВЭ). | в течение учебного года | Зам. директора по УВР Кукшенева И.В. |
| 15.3 | Ознакомление с памяткой о Порядке проведение ГИА-9 родителей и обучающихся по подпись | Январь 2021 | Зам. директора по УВР Кукшенева И.В. Классные руководители |
| 15.4 | Подготовка информационного стенда «ГИА-9» для учащихся 9-х классов и их родителей. | в течение учебного года | Зам. директора по УВР Кукшенева И.В. |
| 15.5 | Подготовка информационных материалов, нормативно-правовой базы ГИА в 2021 г. для сайта лицея и их размещение на сайте лицея в специальном разделе | в течение учебного года | Зам. директора по УВР Кукшенева И.В. |