# Паспорт лин-проекта

Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Лицей № 89»

(наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления

муниципального образования Кемеровской области)

«Совершенствование процесса размещения и обновления информации на официальном сайте»

(название лин-проекта)

# УТВЕРЖДАЮ:

Зенова Т. В. Директор МБОУ «Лицей №89»

(подпись) (И.О. Фамилия)

|  |  |
| --- | --- |
| **Общие данные:**  **Заказчик:** Зенова Т. В. Директор МБОУ «Лицей №89»  **Процесс:** «Совершенствование процесса размещения и обновления информации на официальном сайте»  **Границы процесса**: 10.03.2021-31.08.2021  **Начало процесса:** Поручение руководителя о размещении актуальной информации.  **Конец процесса:** Размещение актуальной информации на сайте образовательного учреждения  **Руководитель лин-проекта:** Волосникова Т. О., ответственный за сайт  **Команда лин-проекта:**  **Войцеховская О. С., Кукшенева И. В., Осипова Н. П.,**  **Новикова С. А., Безрукова А. С.** | **Обоснование:**   1. Временные потери при согласовании текста новостей 2. Отсутствие требований к оформлению текстовой информации 3. Необходимость своевременного размещение новостей на сайте о событиях в учреждении |
| **Цели и эффекты:**  **Цели:** Сокращение временных затрат при подготовке и размещении новостной информации на сайте МБОУ «Лицей №89»   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Наименование цели, ед. изм.** | **Текущий показатель** | **Целевой показатель** | | Сокращение времени протекания процесса, мин. | 60-120 мин | 30 мин | | Сокращение трудоемкости процесса |  |  | |  |  |  |   **Эффекты:**   1. Передача новостей в соответствии с требованиями. 2. Разработка чек-листов для подготовки новостной информации. 3. Экономия времени. 4. Размещение актуальных новостей без задержки | **Сроки:**   1. Согласование паспорта лин-проекта - 10. 03.21 2. Картирование текущего состояния - 10.03.21 - 20.03.21 3. Анализ проблем и потерь - 20.03.21 - 27.03.21 4. Составление карты целевого состояния – 01. 04. 21 – 10.04.21 5. Разработка плана мероприятий - 13. 04. 21 – 23. 04. 21 6. Внедрение улучшений – 23. 04. 21 – 31. 08. 21 7. Мониторинг результатов – 31.08. 21 – 06. 09. 21 8. Закрытие лин-проекта – 07. 09. 21 9. Мониторинг стабильности достигнутых результатов – ноябрь-декабрь 2021 |

1. Внешнего адинистратора заменили на сотрудника МБОУ «Лицей №89» Волосникову Т. О.

2. Создали группу WhastApp для быстрой передачи информации.

3. Разработали чек-листы для подготовки новостной информации.

Экономия времени составила 30-90 мин