# Паспорт лин-проекта

Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Лицей № 89»

(наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления

муниципального образования Кемеровской области)

«Совершенствование процесса размещения и обновления информации на официальном сайте»

(название лин-проекта)

# УТВЕРЖДАЮ:

Зенова Т. В. Директор МБОУ «Лицей №89»

(подпись) (И.О. Фамилия)

|  |  |
| --- | --- |
| **Общие данные:****Заказчик:** Зенова Т. В. Директор МБОУ «Лицей №89»**Процесс:** «Совершенствование процесса размещения и обновления информации на официальном сайте»**Границы процесса**: 10.03.2021-31.08.2021**Начало процесса:** Поручение руководителя о размещении актуальной информации. **Конец процесса:** Размещение актуальной информации на сайте образовательного учреждения **Руководитель лин-проекта:** Волосникова Т. О., ответственный за сайт **Команда лин-проекта:****Войцеховская О. С., Кукшенева И. В., Осипова Н. П.,** **Новикова С. А., Безрукова А. С.** | **Обоснование:**1. Временные потери при согласовании текста новостей
2. Отсутствие требований к оформлению текстовой информации
3. Необходимость своевременного размещение новостей на сайте о событиях в учреждении
 |
| **Цели и эффекты:****Цели:** Сокращение временных затрат при подготовке и размещении новостной информации на сайте МБОУ «Лицей №89»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование цели, ед. изм.** | **Текущий показатель** | **Целевой показатель** |
| Сокращение времени протекания процесса, мин. | 60-120 мин | 30 мин |
| Сокращение трудоемкости процесса |  |  |
|  |  |  |

**Эффекты:**1. Передача новостей в соответствии с требованиями.
2. Разработка чек-листов для подготовки новостной информации.
3. Экономия времени.
4. Размещение актуальных новостей без задержки
 | **Сроки:**1. Согласование паспорта лин-проекта - 10. 03.21
2. Картирование текущего состояния - 10.03.21 - 20.03.21
3. Анализ проблем и потерь - 20.03.21 - 27.03.21
4. Составление карты целевого состояния – 01. 04. 21 – 10.04.21
5. Разработка плана мероприятий - 13. 04. 21 – 23. 04. 21
6. Внедрение улучшений – 23. 04. 21 – 31. 08. 21
7. Мониторинг результатов – 31.08. 21 – 06. 09. 21
8. Закрытие лин-проекта – 07. 09. 21
9. Мониторинг стабильности достигнутых результатов – ноябрь-декабрь 2021
 |

1. Внешнего адинистратора заменили на сотрудника МБОУ «Лицей №89» Волосникову Т. О.

2. Создали группу WhastApp для быстрой передачи информации.

3. Разработали чек-листы для подготовки новостной информации.

Экономия времени составила 30-90 мин